Приложение 1

к приказу № 52/21-о от 06.04.2021

**план работы экспериментальной площадки по теме «Совершенствование процесса оптимизации, систематизации, стандартизации учебно-методических материалов педагогов»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы | Сроки | Мероприятия | Исполнитель |
| Этап I Старт проекта. Анализ текущей ситуации | Апрель 2021 г. | Создание рабочей группы | Горбунова Е.Ю. |
| Анализ нормативной документации по теме экспериментальной площадки | Рабочая группа |
| Картирование процесса:  - Мониторинг методического оснащения кабинетов с целью выявления временных потерь и недочетов  - Разработка карты текущего процесса методического обеспечения учебного процесса  - Поиск и выявление проблем (анализ проблем)  - Разработка карты будущего состояния процесса  - Разработка плана мероприятий по улучшению, определение ответственных исполнителей и сроков исполнения | Горбунова Е.Ю.  Батуева И.Г.  Маркова С.В.  Рабочая группа  Рабочая группа  Рабочая группа  Рабочая группа |
| Май 2021 г. | Выбор программных средств инструментов, платформ для разработки электронного комплекса | Воронова Н.А. |
| Май – июнь 2021 г. | Закупка компьютерной техники для учебных кабинетов | администрация  Таратенко Е.В. |
| Июнь 2021 г. | Проектирование электронной системы систематизации, оптимизации учебно-методических материалов  Разработка инструкции для педагогических работников | Воронова Н.А.  Рабочая группа |
| Разработка диагностического инструментария по оценке эффективности внедрения электронной системы в образовательный процесс | Рабочая группа |
| Сентябрь 2021 г. | Организация обучения педагогических работников с целью повышения квалификации в области бережного производства и по работе с электронной системой систематизации, оптимизации учебно-методических материалов | Горбунова Е.Ю.  Батуева И.Г.  Воронова Н.А. |
| Этап II. Внедрение улучшений в образовательный процесс | октябрь-ноябрь 2021 г. | наполнение преподавателями единой электронной системы учебно-методическими материалами по преподаваемым УД, МДК:  - планами занятий  - теоретическим материалом  - оценочными средствами  - презентациями, видео и др. иллюстративным материалом  - методическими указаниями по выполнению лабораторно-практических работ  - методическими указаниями по самостоятельной работе обучающихся  - др. методический материал |  |
| декабрь 2021 г. – январь 2022 г. | Внедрение электронного комплекса в учебный процесс |  |
| январь – март 2022 г. | Проверка и корректировка плана проекта  Внесение корректировок  Составление отчетов по мониторингу | Рабочая группа |
| апрель 2022 г. | разработка методических материалов по результатам работы экспериментальной площадки (методические рекомендации, инструкции) | Рабочая группа |
| Этап III. Закрытие проекта | апрель 2022 г. | анализ результатов работы, выявление уровня достижения результатов | Рабочая группа |
| отражение и транслирование опытно-экспериментальной работы на открытых методических мероприятиях (семинарах, мастер-классах, конкурсах, вебинарах, конференциях) | Рабочая группа |
| май 2022 г. | формирование отчетных материалов по итогам работы экспериментальной площадки  закрытие проекта |  |